## プロダクト
項番 | 機能 | 目的 | 詳細 | 優先順位
1 | タイトル画面の表示 | ゲーム開始用 | 名前、開始ボタン 名前設定画面へいく | S | チーム名 | あ
2 | ゲームプレイ | ゲームプレイ用 | プレイヤーのHP表示、タイマー(180秒) 勝ちか負けに行く | S | 記入日 | 2018-06-18
3 | リザルト | 勝ち負けの判断 | 勝ち！負け！って出す、HPが高い方が勝利 タイトルにいく | S | 変更日 | 2018-06-25
4 | サーバ空いてるかのチェック | 繋げられるか判断するため | サーバ空いてなかったら空いてないメッセージを投げる | C | 作成者 | 宮内純平
5 | 待機画面 | マッチング用 | 2人揃うまで待機出来るようにする | A
6 | 待機中のテストプレイ | 操作確認も含めてここでやってもらう | 待機画面中は、マッチング成立するまでキャラを動かせるようにする、トレーニングモードみたいな感じ ゲームプレイに行く | C | 備考 | 「優先順位」はSが一番高く、Cが最も低い。 S：これがなければゲームが成立しない A：重要度が非常に高い機能 B：重要度が中程度の機能 C：なくても良いがあった方が良い
7 | キャラの機能 | ゲームプレイ用 | マシンガン、8方向のWASD移動、向き(射線)、HP、ルンバみたいなキャラクター | S
8 | 自爆ボタン | 差別化要素 | 押したら敗北 | S
9 | マップ | オブジェクト配置 | ランダムで配置、障害物 | B
10 | 音リソ | 盛り上げるため | 喰らったり、発射する時とか、BGMとか入れる、タイトル、ゲームプレイ、リザルト(勝ち負け)で4曲 | B
11 | enchant.js使ってみる | 開発で楽出来るようになりたい | 導入してみる、とりあえずスプライトとか動かしてみる ラップする所まで作る | S
12 | 演出 | 見た目を良くしたい | 勝利画面の演出 | C
13 | 名前設定画面 | 味気ない感じを無くしたい | キャラクターに名前をつける、待機画面へいく | B
14 | 接続切れ画面 | 接続切れた時に教えたい | 接続切れしたことの表示、タイトルへいく | B
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## スプリント
連番 | タスク | タスクタイプ | 担当者 | 予定日 | 開始日 | 終了日 | 備考
1 | ページ枠作成 | タイトル | 野澤 | 2018-07-16
2 | 枠画像作成 | タイトル | 野澤 | 2018-07-23
3 | スタートボタンの配置 | タイトル | 野澤 | 2018-07-23
4 | スタートボタン画像作成 | タイトル | 野澤 | 2018-07-23
5 | BGMの作成 | タイトル | 野澤 | 2018-07-23
6 | 決定SEの作成 | タイトル | 野澤 | 2018-07-23
7 | BGMの追加 | タイトル | 野澤 | 2018-07-23
8 | 決定SE追加 | タイトル | 野澤 | 2018-07-23
9 | 名前設定画面への遷移機能実装 | タイトル | 野澤 | 2018-07-16
10 | ページ枠作成 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-02
11 | HP表示 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-16 |  |  | ハートマークを並べる 左右上の名前の隣に表示する
12 | タイマーの表示 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-02 |  |  | 画面中央上に残り時間を秒数で表示
13 | HP枠画像の作成 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-16
14 | HP画像の作成 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-16
15 | タイマー用フォントの作成 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-16
16 | タイマー枠画像の作成 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-16
17 | 名前の表示 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-23 |  |  | 左右上にそれぞれの名前を表示
18 | UI表示枠の作成 | ゲームプレイ | 宮内 | 2018-07-23
19 | UI枠の表示 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-23 |  |  | 左右上の、各プレイヤーのUIを枠で囲う 1Pが青,2Pが赤の枠
20 | Finish画像の作成 | ゲームプレイ | 宮内 | 2018-07-23
21 | Finish演出表示 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-23
22 | リザルトへの遷移 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-02
23 | BGMの追加 | ゲームプレイ | 宮内 | 2018-07-23
24 | 開始カウントダウン画像の作成 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-23
25 | Start画像の作成 | ゲームプレイ | 宮内 | 2018-07-23
26 | 開始演出の作成 | ゲームプレイ | 片岡 | 2018-07-23
27 | カウントダウン用SEの実装 | ゲームプレイ | 宮内 | 2018-07-23
28 | フィニッシュ用SEの実装 | ゲームプレイ | 宮内 | 2018-07-23
29 | 勝ち負けの判断 | リザルト | 野澤 | 2018-07-16
30 | タイトル遷移 | リザルト | 野澤 | 2018-07-16
31 | 背景画像の作成 | リザルト | 宮内 | 2018-07-23
32 | 勝ち画像の作成 | リザルト | 宮内 | 2018-07-23
33 | 負け画像の作成 | リザルト | 宮内 | 2018-07-23
34 | 引き分け画像の作成 | リザルト | 宮内 | 2018-07-23
35 | BGMの作成 | リザルト | 宮内 | 2018-07-23
36 | 決定SEの追加 | リザルト | 野澤 | 2018-07-23
37 | BGMの追加 | リザルト | 野澤 | 2018-07-23
38 | 勝ち演出の作成 | リザルト | 野澤 | 2018-07-16
39 | 負け演出の作成 | リザルト | 野澤 | 2018-07-16
40 | 引き分け演出の作成 | リザルト | 野澤 | 2018-07-16
41 | タイトルへ戻る画像の作成 | リザルト | 宮内 | 2018-07-23
42 | 接続できませんでしたの表示 | サーバチェック | 宮内 | 2018-07-09 |  |  | アラートで表示
43 | タイトルへの遷移 | サーバチェック | 宮内 | 2018-07-09 |  |  | アラートを閉じたら遷移
44 | マッチングシステムの作成 | マッチング | 宮内 | 2018-07-09 |  |  | queueにユーザーデータを詰めていって、 サイズ2以上になるたびにマッチング成立
45 | テストプレイの表示 | マッチングテストプレイ | 宮内 | 2018-07-16 |  |  | マッチング中にテストプレイできるようにする ゲームプレイの仕様を丸パクりして、1人だけで、当たり判定だけ置いておく(案山子)
46 | マッチング待機表示のぐるぐる画像の作成 | マッチング | 宮内 | 2018-07-09 |  |  | テストプレイの右上に置くぐるぐる
47 | マッチング待機のぐるぐる表示 | マッチング | 宮内 | 2018-07-09 |  |  | テストプレイの右上でぐるぐる回すアニメーション
48 | マッチング成立音の追加 | マッチング | 宮内 | 2018-07-09 |  |  | マッチングが成立した際に鳴らす
49 | マッチング成立音の作成 | マッチング | 宮内 | 2018-07-09
50 | ゲームプレイへの遷移 | マッチング | 宮内 | 2018-07-09 |  |  | マッチングが成立したら、強制的に遷移する
51 | BGM再生 | マッチング | 宮内 | 2018-07-09 |  |  | BGMはタイトルと同じ物を流す
52 | 操作説明看板画像の作成 | マッチングテストプレイ | 宮内 | 2018-07-23 |  |  | WASDで移動,マウスでAIM,左クリックで射撃,スペースで自爆,1枚の画像
53 | 操作説明看板の表示 | マッチングテストプレイ | 宮内 | 2018-07-16 |  |  | 建物の代わりに1つだけ操作説明看板を表示する 挙動は建物と一緒
54 | プレイヤー画像の作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-16
55 | プレイヤー画像の表示 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-16
56 | 弾画像の作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-16
57 | 弾画像の表示 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-16
58 | AIMカーソル画像の作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-16
59 | AIMカーソルの表示 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-16 |  |  | マウスカーソルの位置に表示する
60 | HPの実装 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-09 |  |  | ハート5個
61 | 弾発射プログラムの作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-02 |  |  | 弾速、大きさ、発生間隔
62 | 移動の実装 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-02 |  |  | WASDで8方向移動(斜めあり)
63 | AIMプログラムの作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-09 |  |  | マウスの向いている方向に発射角度を合わせる
64 | 被弾時プログラムの作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-09 |  |  | 被弾時は、HPを1減らして、点滅中は無敵状態になる
65 | 被弾時の点滅演出の作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-09 |  |  | 1～3秒くらい点滅
66 | 死亡時の演出の作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-16 |  |  | 専用のアニメーションを再生する
67 | 射撃SEの作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-23
68 | 射撃SEの再生 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-23
69 | 被弾SEの作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-23
70 | 被弾SEの再生 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-23
71 | 自爆機能の作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-23 |  |  | スペースを押したら死ぬ
72 | 自爆演出の作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-23 |  |  | 爆発して散る
73 | 自爆SEの作成 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-23
74 | 自爆SEの再生 | プレイヤー | 片岡 | 2018-07-23
75 | 建物表示の作成 | マップ | 野澤 | 2018-07-09 |  |  | デフォルト(たぶんある)四角描画を使う(予定)
76 | 建物の押し出し判定の作成 | マップ | 野澤 | 2018-07-09 |  |  | プレイヤーが接触した際に押し出す
77 | 建物のランダム配置 | マップ | 宮内 | 2018-07-16 |  |  | ゲーム開始時にランダムでマップを生成する
78 | 建物の弾打消し判定の作成 | マップ | 野澤 | 2018-07-09 |  |  | 弾に当たったら弾を消す
79 | ステージ外枠の作成 | マップ | 野澤 | 2018-07-09 |  |  | ステージの範囲外に行かないようにする(表示枠サイズ分)
80 | 毎フレーム更新,描画するシステムの作成 | ゲームフレーム | 片岡 | 2018-07-02
81 | シーン管理の作成 | ゲームフレーム | 野澤 | 2018-07-16 |  |  | 全てのシーンを一括管理する
82 | アラート表示 | 接続切れ画面 | 宮内 | 2018-07-16 |  |  | アラートで接続切れを通知
83 | タイトルへの遷移 | 接続切れ画面 | 宮内 | 2018-07-16 |  |  | アラートを消したらタイトルへ飛ぶ
84 | ページ枠の作成 | 名前設定画面 | 宮内 | 2018-07-16 |  |  | テキストボックスと、決定ボタン
85 | BGMの再生 | 名前設定画面 | 宮内 | 2018-07-23 |  |  | タイトルBGMと一緒
86 | 名前の送信 | 名前設定画面 | 宮内 | 2018-07-16 |  |  | サーバに名前を送信
87 | 名前の保存 | 名前設定画面 | 宮内 | 2018-07-16 |  |  | サーバ側で名前を保存する